## Hoja1
ID: | RIESGO: | IMPACT. | PROBAB. | SEVERIDAD
1 | Fallos en la integracion entre la app movil y la version web hibrida : Interrupcion en la experiencia de usuarios y perdida de confianza | ALTO | MEDIO | ALTO
2 | Vulnerabilidades en el acceso a datos personales y medicos : Exposicion de datos sensibles, impacto legal y reputacion | ALTO | MEDIO-A | ALTO
3 | Caidas o lentitud en el sistema durante altos volumenes de consultas (picos de demanda) : Afecta la operatividad y atencion a usuarios criticos (medicos y clientes) | ALTO | MEDIO | ALTO
4 | Interfaz poco intuitiva o compleja para usuarios finales (clientes y personal administrativo) : Disminuncion en la adopcion y sastifaccion del usuario. | MEDIO | MEDIO | MEDIO
5 | Resistencia al cambio en el personal administrativo y medico ante el uso de la nueva herramienta: Bajo aprovechamiento del sistema y fallas en la implementacion. | MEDIO | MEDIO | MEDIO
6 | Dependencia de terceros (proveedores de servicios de autenticacion, notificaciones, etc.) : Afectacion en la continuacion del servicio en caso de fallos externos. | MEDIO | BAJO-M | MEDIO
7 | Cambios en la lesgislacion o normativas que regulan el manejo de datos y el proceso de turnos: Necesidad de adaptacion rapida, posible sancion en caso de incumplimiento. | ALTO | BAJO-M | MEDIO-A
8 | Ataques ciberneticos (phisging, malware, etc) : Perdida de datos, robo de informacion. | ALTO | MEDIO-A | ALTO
9 | Resistencia de los usuarios al uso del sistema: Baja adopcion y rechazo al cambio. | MEDIO | MEDIO | MEDIO
10 | Fallas en la comunicación entre equipo de desarrollo y cliente: Malentendidos en requerimientos y expectativas. | MEDIO | MEDIO | MEDIO
ID: | MEDIDAD DE MITIGACION:
1 | Realizar pruebas de integracion continuas.
1 | Establecer entornos de testing y staging.
1 | Monitoreo en tiempo real y sistemas de alertas.
2 | Implementar protocolos de cifrado (SSL/TLS).
2 | Pruebas de penetracion y auditorias periodicas.
2 | Cumplimiento de normativas (GDPR,etc.)
3 | Escalabilidad de la infraestructura (cloud, balanceadores de carga)
3 | Pruebas de estrés y simulacros de carga.
4 | Realizar estudios de usabilidad y pruebas con usuarios reales.
4 | Iterar en el diseño basado en feedback.
5 | Capacitacion y sesiones de entrenamiento.
5 | Comunicación clara sobre beneficios y cambios.
6 | Contratos y acuerdos de nivel de servicios (SLA) robustos.
6 | Planes de contingencia y alternativas.
7 | Mantenerse actualizado sobre normativas vigentes.
7 | Asesoria legal y actualizacion continua politicas internas y terminos de uso.
8 | Implementar firewalls y sistemas de deteccion de instrusos.
8 | Capacitacion para usuarios y empleados.
9 | Capacitacion y sesion demostrativas.
9 | Diseño intuitivo y accesible.
9 | Estrategia de comunicación efectiva sobre beneficios.
10 | Reuniones periodicas con clientes y stakeholders.
10 | Documentacin clara y actualizada.
10 | Uso de herramientas colaborativas (jira, trello).